## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[9 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Agua Vapor |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[9 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Horas Programadas | [8 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 04/07/2017 |  |  | Hora Inicio:
Termino | [5 empty] | 11/07/2017 |  |  | Hora Termino:
Horas programadas | [5 empty] | 60 Horas |  |  | Tiempo Real:
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [8 empty] | Inicio |  | Termino |  | Avance
|  | Cambio de Caps (60cu) | Marcado de Caps | [6 empty] | 1 September, 2017, 4:26 pm |  | 1 September, 2017, 4:26 pm |  | 100%
|  | Cambio de Valvula | Ultrasonido y Otros2 | [6 empty] | 1 September, 2017, 4:44 pm |  | 1 September, 2017, 4:44 pm |  | 50%
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [12 empty] | Turno
1.-
2.-
3.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: | [7 empty] | Foto 2: |  |  | Foto 3:
Foto 4: | [7 empty] | Foto 5: |  |  | Foto 6:
13